**Questão 1- Sobre o ativo fixo**

Sobre os **7.272** itens de ativos, poderiam detalhar os quantitativos dentro do plano de contas? Ex; Maquinas e equipamentos // móveis e utensílios // equipamentos de informática // equipamentos de laboratório // instalações // veículos, etc.

**Nossa Resposta:**

Segue quantitativo em planilha anexa.

**Questão 2- Sobre o sistema EBS da HEMOBRÀS**

*Considerando que o trabalho compreende a conciliação/comparação entre o inventário físico rigoroso realizado pela contratada e a base do ativo fixo (****EBS da HEMOBRÁS****) questionamos:*

*O software utilizado pela contratante trata-se de um ERP integrando contabilidade, patrimônio, etc.?*

**Resposta:** O sistema ERP é totalmente integrado. Cumpre dizer, o módulo de Ativo Fixo é integrado com o módulo Contábil.

*Existe um módulo isolado para controle do ativo fixo? Esse software permite exportação para um arquivo EXCEL ou TXT?*

**Resposta:**  O módulo de controle de Ativo Fixo é o FA. Por meio deste, é possível extrair as informações necessárias para realização do trabalho.

*O sistema possui um campo “CHAPA” onde informa o número da placa de patrimônio fixada no bem? A placa de patrimônio possui código de barras?*

**Resposta:** Todos os bens patrimoniais possuem um número, bem como código de barras.

**Questão 3- Com relação aos endereços:**

Com relação aos endereços, favor informar quais os imóveis são de propriedade da HEMOBRÁS? (portanto objeto da avaliação) e para esses, informar área de terreno e área construída.

Unidade adm. Filial Recife – PE;

Sede: Brasília – DF;

Unidade Fabril – Goiana – PE;

Importadora – Abreu e Lima – PE;

Laboratório - Abreu e Lima – PE;

**Nossa resposta:** Atualmente o único imóvel nosso é o do endereço da Unidade Fabril em Goiana- PE, e possui uma área total de 24,86 hectares. Atualmente, a Fábrica está com aproximadamente 70,00% concluída.

**Questão 4- Recebimento / Pagamento.**

*Considerando que a contratada somente fará jus ao pagamento após a entrega do laudo contendo o previsto nos itens 1.1.1 e 1.1.2.*

*Considerando que no item 8 está previsto um prazo para a entrega dos trabalhos em até* ***120 dias*** *da assinatura do contrato ou da Nota de Empenho e que somados a esse prazo estão previstos mais* ***15 dias*** *para que o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, verifique conformidade com as especificações, e ainda, se for o caso de retificação, somam-se mais* ***10 dias*** *para a CONTRATADA efetuar a reparação do(s) serviço(s) que não atender (em) as especificações do objeto.*

*Considerando que a* *apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer até o 25º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, não ocorrendo isso, ela deverá ser emitida com data do primeiro dia útil do mês seguinte e ainda, se a data do pagamento ocorra em dia não útil, o mesmo será efetivado no 1º dia útil subsequente.*

*É possível que a contratada somente receberá algum pagamento aproximadamente 180 dias após o início dos trabalhos.* ***Está correto o nosso entendimento****?*

**Nossa resposta:**

Considerando o prazo máximo em todas as situações, ter-se-ia o seguinte cenário:

O contratado entrega o objeto no prazo de **120 dias** da assinatura do contrato (item 8.1)

Após a entrega do objeto, o fiscal realiza o recebimento provisório no prazo de **15 dias** (item 8.2);

O fiscal detecta algum tipo de inconformidade no recebimento provisório; o contratado procede às correções no prazo de **10 dias**, submetendo o objeto novamente ao fiscal (item 8.4);

Em **10 dias** o fiscal realiza o recebimento definitivo (item 8.5);

Após o recebimento definitivo, o contratado emite a nota fiscal em **5 dias** (item 12.2.1);

A nota fiscal é emitida no dia 19 do mês; o pagamento, no dia 04 do mês subsequente, totalizando **15 dias** entre um período e outro (item 12.1);

**Resumindo: 120 + 15 + 10 + 10 + 5 + 15 = 175 dias.**

Posto isto, afirmamos que o entendimento esposado acima está correto.

**Questão 5 - Sobre o Teste de Recuperabilidade através do fluxo de caixa descontado**.

Entendemos que, uma vez constatada a perda de recuperabilidade dos ativos através da avaliação pelo critério de avaliação patrimonial (reavaliação da vida útil-econômica estimada dos bens patrimoniais, para cálculo da depreciação e amortização) será necessário a realização do Teste de Recuperabilidade (Impairment Test), através do fluxo de caixa descontado.

Nesse caso, favor informar quantas são as unidades Geradoras de Caixa // quais são as Unidades Geradoras de Caixa das HEMOBRÁS? ...Se possível, apresentar D.R.E. dos últimos dois anos com receitas das U.G.C.

**Nossa resposta:**

A Hemobrás não possui nenhuma unidade geradora de caixa.

**Questão 06- inventário físico *“in loco”.***

Como os ativos estão distribuídos em vários endereços, será possível para a contratada abrir 03 (três) equipes distintas para inventário de forma simultânea?

Ex.: **Uma equipe** para a Unidades em Recife e Abreu e Lima – PE; **outra equipe** para a Sede em Brasília – DF; e **uma terceira equipe** para Goiana - PE;

Qual o período previsto para esse inventário? Quantos turnos trabalha cada uma das unidades?

**Resposta:** Sim, o inventário é trabalhado dessa forma, perdurando em torno de 2 dias úteis.